## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-03-26 | 20:00-20:40 | 1、注册github 2、创建仓库 3、加入协作 | 1、注册github 2、加入协作 | 添加数据
2018-04-20 | 20:00-22:00 | 1、创建实体类 2、创建接口 3、创建接口实现函数 | 1、创建实体类 2、创建接口 3、创建接口实现函数 | 完善接口
2018-05-04 | 11:00-13:00 | 1、在远程数据库建库 2、用Jdbc将实体类连接远程数据库 3、更新测试类 | 1、在远程数据库建库 2、用Jdbc将实体类连接远程数据库 3、更新测试类
2018-05-05 | 19:00-21:00 | 1、创建服务端接口 2、创建服务端接口实现类 3、创建服务端接口测试类及相关配置文件 4、创建服务器操作类，修改本地实体 | 1、创建服务端接口 2、创建服务端接口实现类 3、创建服务端接口测试类及相关配置文件 4、创建服务器操作类，修改本地实体 | 更必bug
2018-05-06 | 9:00-18:00 | 规范项目结构 | 成功规范项目结构
2018-05-06 | 20:00-22:00 | 完善service类实现数据库的操作 |  | 插入数据的完善
2018-06-01 | 20:00-22:00 | 项目崩盘 | 所有数据失去 | 从头开始
2018-06-14 | 20:00-22:00 | 恢复成初始状态并加入网页 | 增加网页显示数据 | 完善网页

## 周报
周次 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
1
2