## Sheet1
时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-03-25 | 开始课程 | 与小组成员创建仓库，加入项目 | 基本完成
2018-04-01 | 添加实体类 | 开始做我的admin管理员类 | 未完成
2018-04-02 | 完善实体类 | 完善dao和service | 基本完成
2018-04-10 | 创建接口 | 进一步完善实体类，创建接口实现函数 | 基本完成
4月末到5月 | 看视频进一步学习内容，完善程序内容
2018-05-13 | 在实体类加入数据 | 录入数据 | 完成
2018-06-11 | 提交 | 一直提交失败 | 提交失败，重新安装git和TortoiseGit
2018-06-18 | 修改文档
2018-06-19 | 下载jira和jenkins
2018-06-20 | 完善项目