## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-03-29 | 16:00-17:40 | 1、注册github 2、创建仓库 3、加入协作 | 1、注册github 2、加入协作 | 添加数据
2018-04-06 | 20:00-22:00 | 1、创建实体类 | 1、创建实体类 | 在实体类中添加更多数据
2018-05-04 | 11:00-13:00 | 5、更新测试类 | 5、更新测试类
2018-05-11 | 9:00-11:00 | 实体更新 | 实体更新 | 更必bug
2018-06-15 | 7:30-9:30 | 文档上传 | 上传
6月20日· | 13:00-16：00 | 文档详细设计书初 | 未完成

## 周报
周次 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
1
2