## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-03-26 | 16:00-17:40 | 1、注册github 2、创建仓库 | 1、注册github | 添加数据
2018-04-15 | 17:00-18:30 | 1、创建实体类 2、创建接口 | 1、创建实体类 2、创建接口 | 在实体类中添加更多数据
2018-05-04 | 17:30-19:00 | 1、在远程数据库建库 2、更新测试类 | 1、在远程数据库建库 2、更新测试类 | 在测试类中添加数据
2018-05-23 | 15:00-16:30 | 1、创建服务端接口 2、创建服务端接口实现类 | 1、创建服务端接口 2、创建服务端接口实现类 | 解决已出现的问题
2018-06-05 | 15:00-17:00 | 修改文档及提交日志 | 修改文档及提交日志
2018-06-10 | 16:00-17:30 | 完善项目
2018-06-19 | 13:30-16:40 | 与组内其他成员讨论项目立项 | 协助项目经理完成项目立项 | 了解jira与jenkins的使用
2018-06-20 | 13:00-16:10 | 学习jira与jenkins的使用
2018-06-21 | 13:00-16:10 | 着手完成配置管理计划
2018-06-22 | 14:00-16:00 | 配置jenkins并创建账户 | 完成
2018-06-24 | 13:00-15:45 | 成功配置jira环境并建立小组用户 | 完成
2018-06-28 | 13:00-16:00 | 完成部分项目总结文档 | 完成

## 周报
周次 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
1
2