## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-04-15 | 16:00-17:40 | 1、注册github 2、创建仓库 3、加入协作 | 成员注册github | 成功加入项目库
2018-05-09 | 20:00-22:00 | 1、创建实体 2、创建接口实现函数 3、创建junit4测试类 | 实现接口，成功测试junit4测试类 | 在实体类中添加更多数据
2018-05-12 | 11:00-13:00 | 1、在远程数据库建库 2、用Jdbc将实体类连接远程数据库 3、创立Base模块 4、更新测试类 | 1、在远程数据库建库 2、用Jdbc将实体类连接远程数据库 3、更新测试类 | 连接库成功，更新成功
2018-05-24 | 9:00-11:00 | 1、创建服务端接口 2、创建服务端接口实现类 3、创建测试类及相关配置文件 4、修改本地实体 | 1、创建服务端接口 2、创建服务端接口实现类 3、创建服务端接口测试类及相关配置文件 | 测试类实现出现问题
2018-06-12 | 9:00-18:00 | 完善项目结构 | 成功规范项目结构
2018-06-15 | 9:00-18:00 | 编写需求分析文档 | 文档编写完毕
6/20日-6/23日 | 13:00-18:00 | 编写立项申请书 | 文档编写完毕 | 添加注释
6/24日-6/27日 | 13:00-18:00 | 添加代码注释 | 注释添加完毕 | 进行项目总结
7/1日-7/5日 | 13:00-18:00 | 编写项目总结 | 文档编写完毕

## 周报
周次 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
1
2